План работы инновационной сетевой площадки федерального уровня «Ценности России в Мире Головоломок»

Структурного подразделения – детский сад № 98 МАДОУ «Радость»

На  2025/2026 учебный год

mirgolovolomok@inott.ru

+7 (961)386-70-33

Куратор проекта – Анна Николаевна Тухтаманова

| № | Мероприятие | Дата | Участники | Ответственный | Результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ресурсное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Нормативно-правовые условия |  |  |  |  |
| 1.1 | Распоряжение о создании рабочей творческой . группе | 01.09.2025 г. | Воспитатели и специалисты ДОО | Заведующий ДОО Соловьева Н.В. | Распоряжение по ДОО о создании рабочей / творческой группы |
| 1.2 | Аналитическая справка а по результатам инновационной деятельности за 2025/2026 учебного года. | 15.09.2025 |  | Заведующий ДОО Соловьева Н.В. | Аналитическая справка. распоряжение. |
| 1.3 | Составление Плана работы рабочей творческой группы | 15.09.2025 | Рабочая творческая группа | Старший воспитатель | План работы рабочей или инициативной / творческой и т.п. группы на 2025/2026 учебный год |
| 2. | Кадровые условия |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечить условия для обучения участников инновационной деятельности на курсах повышения квалификации «Развитие интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста с использованием технологии смарт-тренинга», в объеме 72 часа в АНО ДПО «Институте образовательных технологий» | В соответствии с графиком проведения | Воспитатели и специалисты ДОО | Заведующий ДОО Соловьева Н.В. | Удостоверение о прохождении КПК |
| 2.2 | Инициировать участие педагогов в конференциях, семинарах и т.д. по заявленной инновационной тематике на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. | В течение года | Воспитатели и специалисты ДОО | Заведующий ДОО Соловьева Н.В. | Программа мероприятия, Сертификат и/или распоряжение о направлении для участия |
| 2.3 | Поддерживать организацию сетевого профессионального сотрудничества по проблеме освоения технологии смарт-тренинга для дошкольников «МИР ГОЛОВОЛОМОК» | В течение года | Воспитатели и специалисты ДОО | Заведующий ДОО Соловьева Н.В. | Расширение социального капитала организации |
| 2.4 | Продолжить работу инновационной площадки «МИР ГОЛОВОЛОМОК» в форме командного наставничества. Площадкам, проработавшим 5 лет присвоить статус «инновационная площадка-наставник». |  |  | Научный руководитель И.И. Казунина, Куратор проекта А.Н. Тухтаманова | Продолжение инновационной деятельности в новом формате |
| 2.5 | Продолжать работу в рамках сетевого взаимодействия Ресурсных центров инновационной площадки «МИР ГОЛОВОЛОМОК» смарт-тренинг для дошкольников. | В течение года | Инновационные площадки | Научный руководитель – И.И. Казунина, Куратор проекта – А.Н. Тухтаманова Заведующий ДОО Соловьева Н.В. | Создание профессионального сообщества Ресурсных центров инновационной площадки |
| 3. | Научно-методические условия |  |  |  |  |
| 3.1 | Организовать и провести Педагогическую диагностику дошкольников. | Сентябрь Май | Воспитатели ДОО | Заведующий ДОО Соловьева Н.В. | Протокол обследования детей. Анализ показателей интеллектуального развития детей. |
| 3.2 | Пополнить электронную методическую библиотеку информационными, рекомендательными и другими авторскими материалами по проблеме инновационной площадки | В течение года | Воспитатели и специалисты ДОО | Старший воспитатель | Расширенный вариант библиотеки методических материалов |
| 3.3 | Сформировать электронный ресурс авторских, информационных и обучающих материалов (вебинары, презентации, видеосюжеты и др.) | В течение года | Воспитатели и специалисты ДОО | Старший воспитатель | Вебинары, Видеосюжеты, Презентации и др. |
| 3.4 | МАРАФОН ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ | февраль 2026г. . | Инновационные площадки | Научный руководитель – И.И. Казунина, Куратор проекта – А.Н. Тухтаманова, | Трансляция опыта работы инновационной площадки ДОО |
| 4. | Материальные условия |  |  |  |  |
| 4.1 | Оснастить развивающую предметно-пространственную среду игровыми материалами: - Включение игровых комплектов «МИР ГОЛОВОЛОМОК» в игровое пространство. - Расширение спектра вариативных интеллектуальных игр в групповом и внегрупповом пространстве ДОО. | В течение года | Воспитатели и специалисты ДОО | Заведующий ДОО Соловьева Н.В. | Игровой набор «МИР ГОЛОВОЛОМОК. Проекция» № 4 – 1 шт. , головоломка «Прятки» - 10 шт., «Репка» - 4 шт. |
| - Организационно-педагогическая работа |  |  |  |  |  |
| 1. | Информационно-консультационный час ( | В течении года | Заведующий ДОО Соловьева Н.В. | Научный руководитель инновационных площадок – И.И. Казунина Куратор проекта – А.Н. Тухтаманова, Заведующий ДОО Соловьева Н.В. | Информированность участников инновационной площадки. Видеозапись |
| 2. | Информационно-консультационный час по проблемам организации деятельности инновационных площадок «МИР ГОЛОВОЛОМОК» смарт-тренинг для дошкольников на 2025-2026 учебный год | 26 августа 2025 | Заведующий ДОО Соловьева Н.В. | Научный руководитель инновационных площадок – И.И. Казунина Куратор проекта – А.Н. Тухтаманова, | Проект Плана работы на 2025-2026 учебный год. Видеозапись |
| 3. | Просмотр видеозаписи КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЧАСА 2024/2025 | Август-сентябрь 2025г. | Инновационные площадки | Куратор проекта – А.Н. Тухтаманова, | Просмотр видеозаписи. Получение образцов документов инновационной площадки «МИР ГОЛОВОЛОМОК» |
| 4. | Информационно-консультационный час Проводится совместно с Ресурсными центрами инновационной площадки «ЗАДАЁМ ВОПРОСЫ – НАХОДИМ ОТВЕТЫ!» | Октябрь 2025 | Инновационные площадки | Научный руководитель инновационных площадок – И.И. Казунина Куратор проекта – А.Н. Тухтаманова, Заведующий ДОО Соловьева Н.В. | Видеозапись Специальный приз от компании «Инженерная сила» - «За глубину и актуальность заданного вопроса». |
| 5. | Координационные совещания рабочей творческой группы | Ежеквартально |  | Старший воспитатель | Протоколы заседаний |
| 6. | Консультации по проблемам эффективности развития интеллекта у детей дошкольного возраста. | Ежеквартально | Воспитатели и специалисты ДОО | Рабочая или творческая группа | Видео, текстовые презентационные материалы консультации |
| 7. | Организация и проведение детско-взрослых интеллектуальных фестивалей, соревнований, клубов и т.п. с использованием игровых наборов. Онлайн-опрос участников инновационного проекта «МИР ГОЛОВОЛОМОК» смарт-тренинг для дошкольников» «МИР ГОЛОВОЛОМОК» с возможностью привлечения школьников, родителей, волонтёров | В течение года | Воспитатели и специалисты ДОО | Старший воспитатель | Программа мероприятия (электронная ссылка на Интернет-ресурс) |
| 8. | МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ (ОВЗ) «Особенности погружения ребёнка с особыми образовательными потребностями в «МИР ГОЛОВОЛОМОК» | Ноябрь 2025г. | Кривешко Ю.Н. – учитель-логопед | Научный руководитель – И.И. Казунина, Куратор проекта – А.Н. Тухтаманова, Организационный комитет: Ольга Викторовна Парасоцкая – председатель, Ростовская область, г. Сальск; Галина Ивановна Зинченко – Самарская область, г. Жигулёвск; Кривешко Юлия Николаевна – Свердловская область, г. Нижний Тагил | Обмен опытом работы. |
| 9. | МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ «Интеграция физической и интеллектуальной активности современного дошкольника» | Ноябрь 2025г. | Струк Н.К. – инструктор физо | Научный руководитель – И.И. Казунина, Куратор проекта – А.Н. Тухтаманова | Обмен опытом работы |
| 10. | Организация обучающих семинаров, мастер-классов, практикумов, дискуссионных педагогических платформ для методической помощи в ходе реализации инновационной деятельности | В течение года | Воспитатели и специалисты ДОО | Заведующий ДОО Соловьева Н.В. Старший воспитатель, | Программа, ссылка на презентационные и видеоматериалы |
| 11. | Вебинары в режиме онлайн. | В течение года | Воспитатели и специалисты ДОО | Научный руководитель – И.И. Казунина, Куратор проекта – А.Н. Тухтаманова | Повышение профессиональных компетентностей участников инновационной площадки. |
| - Экспертиза промежуточных результатов инновационной деятельности |  |  |  |  |  |
| 1. | Внутренняя экспертиза |  |  |  |  |
|  | - Диагностический срез (профессиональных компетенций, предметной среды и др.) - Экспертиза эффективности педагогических инноваций и др. экспертные процедуры | Апрель – май 2026г. | Педагоги ФИО | Экспертная группа Соловьева Н.В. Старший воспитатель, | Аналитические материалы |
| 1.1 | Мониторинг компетентности педагогов ДОО в вопросах: -развития интеллектуальной сферы дошкольников; -организации консультирования родителей; - прагматичности выбора образовательных средств. |  |  | Экспертная группа Соловьева Н.В. Старший воспитатель, | Программа мониторинга. Аналитический приказ. |
| 1.2. | Организация внутренней экспертизы качества реализации целей инновационной деятельности | Ежегодно |  | Экспертная группа ДОО Экспертная группа Соловьева Н.В. Старший воспитатель, | Распоряжение |
| 1.3 | АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОНЛАЙН-ОПРОС руководителей рабочей или инициативной / творческой и т.п. групп инновационного проекта «МИР ГОЛОВОЛОМОК» смарт-тренинг для дошкольников» | 20.09.2025 | Соловьева Н.В. Старший воспитатель, | Научный руководитель – И.И. Казунина, Куратор проекта – А.Н. Тухтаманова | Аналитические материалы по оценке актуального состояния оснащения и подготовки кадров инновационной площадки в ДОО |
| 2. | Внешняя экспертиза |  |  |  |  |
| 2.1 | Общественная экспертиза динамики и результативности проектного движения | Ежегодно |  | Общественный экспертный совет (родители, педагоги, методисты, представители науки). |  |
| - Информационные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1. | Публикация материалов в закрытой группе VK | В течение года | Воспитатели и специалисты ДОО | Соловьева Н.В. Старший воспитатель | Закрытая группа в Вконтакте Материал может быть дублирован в закрытой группе в Telegram |
| 2. | Сетевое взаимодействие в группе Ресурсных центров; В группе Свердловской области «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МИР» | В течение года | Педагоги инновационных площадок | Руководители Ресурсных центров | Закрытая группа в мессенджере |
| 3. | Интернет-ресурс, на котором ДОО размещает оперативную информацию о деятельности инновационной площадки | В течение года | Воспитатели и специалисты ДОО | Соловьева Н.В. Старший воспитатель | Ссылка на информацию |
| V Публикации. Выставки. Конкурсы. Фестивали. Форумы. |  |  |  |  |  |
| 1. | Провести ОНЛАЙН-ФОРУМ «Богатство нашей Родины» по приобщению дошкольников к базовым ценностям российского народа: патриотизм, гражданственность, историческая память посредством технологии смарт-тренинг для дошкольников с использованием самостоятельно разработанных новых схем сборки любимых уголков своего края из деталей головоломок игровых наборов «МИР ГОЛОВОЛОМОК» и «Прятки» | январь 2026г. | Воспитатели и специалисты ДОО | Научный руководитель инновационных площадок – И.И. Казунина, Куратор проекта – А.Н. Тухтаманова и | Размещение материалов в сетевой библиотеке инновационной площадки «МИР ГОЛОВОЛОМОК» |
| 2. | Провести ОНЛАН-ИГРУ «В МИРЕ ГОЛОВОЛОМОК» Соревнуются Ресурсные центры. - тур. Проводят Ресурсные центры – Ресурсный центр Свердловской области - тур. Федеральный уровень | Сентябрь 2025г. до марта 2026г. 30.10.2025 г. март 2026г. | Команды инновационных площадок Команды инновационных площадок Свердловской орбласти | Научный руководитель инновационных площадок – И.И. Казунина, Куратор проекта – А.Н. Тухтаманова и Организационный комитет: Наталья Вячеславовна Соловьёва – руководитель орг. комитета, г. Нижний Тагил Свердловская область; Светлана Николаевна Хомутова – Самарская область, г. Жигулёвск; Марина Александровна Ревуцкая - и Ольга Геннадьевна Варанкова, Московская область, г.о. Подольск Наталья Владимировна Копылова – г. Тула | Освоение новых форм инновационного сетевого взаимодействия. |
| 3. | Семейный онлайн-фестиваль «Мы семьёй играем в «Прятки». | Апрель 2026г. . | Сообщества родителей, детей и педагогов ДОО | Научный руководитель инновационных площадок – И.И. Казунина, Куратор проекта – А.Н. Тухтаманова и | Развитие творческого потенциала к поиску новых форм профессиональной реализации и повышение педагогической компетентности родителей |
| Публикации материалов ДОО по тематике площадки в федеральных, региональных и территориальных СМИ, в профессиональных изданиях планируются и осуществляются в соответствии с планом работы ДОО. |  |  |  |  |  |
| ### Согласие родителя (законного представителя) несовершеннолетнего на фото и видеосъемку обязательно! |  |  |  |  |  |